Phần 1

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y là số SP còn lại, ban đầu 40 SP. | Không phải số giờ làm việc. |
| N2 | Đúng | 40 SP / 10 ngày = 4 SP/ngày. Ngày 10 về 0. | Đường lý tưởng giảm 4 SP mỗi ngày. |
| N3 | Sai | Ngày 2 còn 36 SP, đến ngày 5 vẫn còn 36 SP. Trong khi ngày 5 lý tưởng còn 20 SP. | Đội đang bị chậm, không phải ổn định. |
| N4 | Sai | Ngày 5 thực tế còn 36 SP, lý tưởng còn 20 SP. | Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng là chậm tiến độ. |

Phần 2

- N3: Đường thực tế không giảm từ ngày 2 đến ngày 5. Scrum Master cần hỏi đội trong Daily Scrum để tìm nguyên nhân và xử lý việc đang bị vướng ngay trong Sprint.

- N4: Đội đang chậm hơn kế hoạch nên Developers cần tập trung hoàn thành các Story đang làm, còn Scrum Master hỗ trợ xử lý các vấn đề làm đội bị chậm.

- Cuối Sprint còn 20 SP: Product Owner xem lại các Story chưa hoàn thành và đưa vào Product Backlog để sắp xếp cho Sprint tiếp theo.